## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUADRA SAO JOAQUIM | SINAPI - 05/2024 - Maranhão SBC - 07/2024 - Maranhão ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.112,56 | 100,00% 6.112,56
2 | MURETA DE ALVENARIA | 100,00% 26.166,41 | 100,00% 26.166,41
3 | QUADRA | 100,00% 233.872,91 |  | 100,00% 233.872,91
4 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 41.188,67 |  |  | 100,00% 41.188,67
5 | DEMOLIÇÕES | 0,00% 3.086,13
6 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 2.812,87 |  |  | 100,00% 2.812,87
Porcentagem |  |  | 10,3% | 74,66% | 14,05%
Custo |  |  | 32.278,97 | 233.872,91 | 44.001,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,3% | 84,97% | 99,01%
Custo Acumulado |  |  | 32.278,97 | 266.151,88 | 310.153,42
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia