## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PRAÇA MUNICIPAL DO DESCANSO | SINAPI - 04/2023 - Maranhão SBC - 06/2023 - Maranhão ORSE - 03/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.199,64 | 100,00% 14.199,64
2 | PISO DA PRAÇA | 100,00% 76.798,01 | 50,00% 38.399,01 | 50,00% 38.399,01
3 | ARQUIBANCADA | 0,00% 82.988,44
4 | BANCOS | 100,00% 7.148,85 |  | 100,00% 7.148,85
5 | MURO | 100,00% 124.714,73 | 50,00% 62.357,37 | 50,00% 62.357,37
6 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 16.391,23 |  |  | 100,00% 16.391,23
7 | EQUIPAMENTOS | 10,00% 37.724,56 |  |  | 10,00% 3.772,46
10 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 13.093,17 |  |  | 100,00% 13.093,17
Porcentagem |  |  | 30,81% | 28,92% | 8,91%
Custo |  |  | 114.956,01 | 107.905,22 | 33.256,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,81% | 59,74% | 68,65%
Custo Acumulado |  |  | 114.956,01 | 222.861,23 | 256.118,08
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia