## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 1 SALA NO POVOADO ACHUI 1 | SINAPI - 07/2023 - Maranhão SBC - 08/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 138.795,86 | 100,00% 138.795,86
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 3.791,74 | 100,00% 3.791,74
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 25.009,38 | 50,00% 12.504,69 | 50,00% 12.504,69
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 33.459,51 |  | 100,00% 33.459,51
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 15.212,14 |  | 50,00% 7.606,07 | 50,00% 7.606,07
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 21.122,44 |  |  | 50,00% 10.561,22 | 50,00% 10.561,22
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 34.325,45 |  |  | 50,00% 17.162,73 | 50,00% 17.162,73
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 3.102,19 | 100,00% 3.102,19
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 49.028,29 |  |  | 30,00% 14.708,49 | 30,00% 14.708,49 | 40,00% 19.611,32
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 17.998,84 |  |  |  | 50,00% 8.999,42 | 50,00% 8.999,42
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 6.450,65 | [5 empty] | 100,00% 6.450,65
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 2.733,69 |  |  | 50,00% 1.366,85 | 50,00% 1.366,85
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 23.558,53 |  |  | 50,00% 11.779,27 | 50,00% 11.779,27
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 8.689,74 |  |  | 50,00% 4.344,87 | 50,00% 4.344,87
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 1.278,54 |  |  |  | 100,00% 1.278,54
16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 8.010,25 |  |  | 50,00% 4.005,13 | 50,00% 4.005,13
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 15.406,89 |  |  |  |  | 100,00% 15.406,89
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.071,85 | [5 empty] | 100,00% 23.071,85
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 265,52 | [5 empty] | 100,00% 265,52
Porcentagem |  |  | 36,68% | 12,42% | 16,59% | 17,2% | 10,21% | 6,91%
Custo |  |  | 158.194,48 | 53.570,27 | 71.534,61 | 74.206,50 | 44.017,63 | 29.788,02
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,68% | 49,1% | 65,68% | 82,89% | 93,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 158.194,48 | 211.764,75 | 283.299,35 | 357.505,85 | 401.523,48 | 431.311,50
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia