## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PRAÇA POVOADO CAMINHO NOVO | SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 04/2024 - Maranhão ORSE - 02/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | PRAÇA POVOADO CAMINHO NOVO | 100,00% 260.688,78 | 50,00% 130.344,39 | 30,00% 78.206,63 | 20,00% 52.137,76
Porcentagem |  |  | 50,0% | 30,0% | 20,0%
Custo |  |  | 130.344,39 | 78.206,63 | 52.137,76
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 80,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 130.344,39 | 208.551,02 | 260.688,78
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia