## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ESCOLA BOM QUE DOI | SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 91.109,44 | 100,00% 91.109,44
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 3.321,17 | 100,00% 3.321,17
3 | PAREDES | 100,00% 106.371,19 | 50,00% 53.185,60 | 50,00% 53.185,60
4 | PISO | 100,00% 25.944,89 |  | 50,00% 12.972,45 | 50,00% 12.972,45
5 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% 17.131,96 | 100,00% 17.131,96
6 | COBERTURA | 100,00% 30.263,05 |  |  | 50,00% 15.131,53 | 50,00% 15.131,53
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 25.023,89 |  | 50,00% 12.511,95 | 50,00% 12.511,95
8 | ELETRICA | 100,00% 6.206,39 |  |  | 50,00% 3.103,20 | 50,00% 3.103,20
9 | HIDRAULICO/ SANITARIO | 100,00% 14.561,91 |  |  | 50,00% 7.280,96 | 50,00% 7.280,96
10 | FACHADA | 100,00% 4.345,31 |  |  |  |  | 100,00% 4.345,31
11 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 559,15 |  |  |  |  | 100,00% 559,15
Porcentagem |  |  | 50,72% | 24,22% | 15,7% | 7,85% | 1,51%
Custo |  |  | 164.748,17 | 78.669,99 | 51.000,07 | 25.515,68 | 4.904,46
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,72% | 74,94% | 90,64% | 98,49% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 164.748,16 | 243.418,15 | 294.418,21 | 319.933,89 | 324.838,35
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia